# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Q1 2026: PILOTO EDUCATIVO SAA

Fecha de Inicio: 26 de Enero 2026 Fecha de Lanzamiento (Go Live): 01 de Abril 2026 Objetivo: Despliegue de MVP Operativo para Unidades Educativas (República de Francia / 25 de Marzo).

### 1. ESTRUCTURA DEL EQUIPO Y TECNOLOGÍA

- Capacidad Operativa:

  - Producto & Diseño (CPO): Definición de alcance, reglas de negocio, UX/UI y validación.

  - Arquitectura & Backend (CTO): Infraestructura, Base de Datos, Seguridad y API Core.

  - Frontend & Integración (Senior Dev): Implementación de interfaces, componentes y consumo de servicios.

- Stack Tecnológico Definido:

  - Frontend: Angular + PrimeNG + Tailwind CSS.

  - Backend: NestJS + PostgreSQL (Soporte JSONB para flexibilidad).

  - Infraestructura: Auth propio (JWT + Passport).

### 2. METODOLOGÍA DE FLUJO DE TRABAJO

Para garantizar la velocidad de desarrollo, se aplicará el principio de "Definición Anticipada":

- Producto (Semana N): Entrega especificaciones, lógica y wireframes.

- Arquitectura (Semana N): Construye modelos de datos y endpoints.

- Frontend (Semana N+1): Implementa la interfaz visual final.

## FASE 1: ARQUITECTURA BASE E IDENTIDAD (Semanas 1-2)

Objetivo: Establecer los cimientos seguros del sistema y la gestión de usuarios.

#### Semana 1: 26 Ene – 01 Feb (Configuración & Modelo de Datos)

- Producto / Diseño (CPO):

  - Diccionario de Datos Maestro: Definición técnica de campos por entidad (Usuario, Rol, Perfil).

  - Matriz de Permisos (RBAC): Documento de reglas de acceso por rol (Rector vs. Docente vs. Padre vs Estudiante).

  - Wireframes Base: Estructura general de navegación (Sitemap) y Layout principal.

- Ingeniería (CTO):

  - Setup de Monorepo y configuración de PostgreSQL.

  - Implementación de tablas Core (Users, Roles, Institutions).

  - Desarrollo de Autenticación (Auth module, JWT Strategy).

- Desarrollo Frontend:

  - Instalación y configuración de PrimeNG + Tailwind CSS (Theming).

  - Componentes base: Layout, Navbar, Sidebar.

  - Pantalla de Login funcional conectada al API.

#### Semana 2: 02 Feb – 08 Feb (Estructura Académica & Carga de Datos)

- Producto / Diseño (CPO):

  - Plantilla de Carga Masiva: Diseño del archivo .csv estándar para instituciones.

  - Diseño UI: Vistas de "Listado de Alumnos" y "Gestión de Perfiles".

  - Definición de Jerarquía: Reglas de flexibilidad para cursos (con y sin paralelos).

- Ingeniería (CTO):

  - Modelado de tablas académicas (Period, Level, Course, Enrollment).

  - Motor de Importación: Endpoint para procesar carga masiva de estudiantes desde CSV.

- Desarrollo Frontend:

  - CRUD de Usuarios (Crear, Editar, Eliminar).

  - Interfaz de carga de archivos (Upload Component) y visualización de errores de carga.

## FASE 2: MÓDULOS OPERATIVOS CRÍTICOS (Semanas 3-4)

Objetivo: Desarrollar las funcionalidades de alto valor para la administración escolar (Asistencia y Notas).

#### Semana 3: 09 Feb – 15 Feb (Gestión de Asistencia)

- Producto / Diseño (CPO):

  - Lógica de Negocio: Reglas de cálculo de asistencia y justificaciones.

  - Diseño de Dashboards: Mockups del "Panel Directivo" (Métricas de ausentismo).

  - Diseño Mobile: Vista de reporte de asistencia para padres.

- Ingeniería (CTO):

  - Backend de Asistencia: Tablas Attendance_Record, Justifications.

  - Optimización de consultas SQL para generación de reportes en tiempo real.

- Desarrollo Frontend:

  - Interfaz de "Toma de Lista" para docentes (DataTable editable).

  - Integración de Gráficos (Charts) en el Dashboard Directivo.

#### Semana 4: 16 Feb – 22 Feb (Calificaciones & Portal de Padres)

- Producto / Diseño (CPO):

  - Escalas de Evaluación: Definición de sistemas de calificación (Cuantitativo/Cualitativo).

  - Diseño UI: Boletín de calificaciones y Grid de ingreso de notas.

  - Comunicaciones: Redacción de plantillas de correo para alertas académicas.

- Ingeniería (CTO):

  - Backend de Notas: Tablas Grades, Activities, Subjects.

  - Lógica de cálculo de promedios ponderados.

- Desarrollo Frontend:

  - Grid de Notas (Componente tipo Excel con validaciones).

  - Portal de Padres (v1): Visualización de libreta de notas y asistencia.

## FASE 3: ADAPTABILIDAD Y EXPERIENCIA (Semanas 5-6)

Objetivo: Implementar características flexibles (Homeschooling) e iniciar fase de descubrimiento PYMES.

#### Semana 5: 23 Feb – 01 Mar (Personalización & Onboarding)

- Producto / Diseño (CPO):

  - Flujo de Onboarding: Guion y lógica del Wizard de bienvenida para estudiantes (Intereses/Estilos).

  - Flexibilidad: Ajustes de reglas para modelos de horario flexible.

- Ingeniería (CTO):

  - Implementación de columna JSONB en Postgres para perfiles adaptativos.

  - API endpoints para guardar resultados del Wizard.

- Desarrollo Frontend:

  - Desarrollo del Wizard de Onboarding (Pasos secuenciales).

  - Ajustes de diseño Mobile First para la vista del estudiante.

#### Semana 6: 02 Mar – 08 Mar (Notificaciones & Inicio PYMES)

- Producto / Diseño (CPO):

  - SAA (QA): Ejecución de casos de prueba funcional y usabilidad.

  - PYMES (Fase Inicio): Investigación de mercado y entrevistas con stakeholders (20% dedicación).

- Equipo Técnico (SAA 80% / PYMES 20%):

  - SAA: Sistema de Notificaciones automáticas (Email/In-App).

  - SAA: Pruebas de integración y optimización de rendimiento.

  - PYMES: Análisis de viabilidad técnica preliminar.

## FASE 4: ESTABILIZACIÓN Y LANZAMIENTO (Semanas 7-10)

Objetivo: Aseguramiento de calidad, migración de datos y puesta en producción.

- Semana 7 (09 Mar – 15 Mar): Code Freeze & Capacitación

  - Congelamiento de código (solo corrección de bugs).

  - Creación de manuales y capacitación a usuarios clave (Rectores/Admins).

- Semana 8 (16 Mar – 22 Mar): Migración de Datos

  - Recepción y limpieza de bases de datos reales de las instituciones.

  - Ejecución de scripts de carga masiva y generación de credenciales.

- Semana 9 (23 Mar – 29 Mar): Simulacro Operativo (UAT)

  - Pruebas de estrés simulando un día lectivo completo.

  - Validación final de aceptación por parte de Producto.

- Semana 10 (30 Mar – 05 Abr): GO LIVE

  - Despliegue en producción.

  - Inicio del periodo lectivo y soporte nivel 1.